Provincia di Taranto 				Dipartimento provinciale di Taranto

28 marzo 2008

Atto di intesa fra Provincia di Taranto e ARPA Puglia

per la pianificazione e lo sviluppo delle attività

di monitoraggio e controllo ambientale.

Programma operativo 2007-2008.

Stato di avanzamento

|  | Attività previste | Stato di avanzamento al 27/3/2008 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | adeguamento al DM 60/02 delle 4 stazioni fisse di rilevamento della qualità dell’aria installate nel Comune di Taranto (Q.re Paolo VI, Talsano, Carcere, ponte Wind SS7) e del “laboratorio mobile “ . | Definita tipologia delle attrezzature e predisposti atti amministrativi e procedure di gara per l’acquisto. N.b. - Trattandosi di attività da ricomprendere nel piano di razionalizzazione della rete delle centraline della qualità dell’aria proposto da ARPA, che prevede la realizzazione di una unica rete integrata su tutto il territorio della provincia e comprende anche le centraline della rete comunale, si è ritenuto opportuno e conveniente attendere la sottoscrizione della convenzione Comune di Taranto-ARPA Puglia (5/3/2208) e la “consegna” ad ARPA delle attrezzature oggetto della convenzione (ancora in corso). (costo preventivato: circa €170.000) |  |
| 2. | adeguamento della stazioni fisse di rilevamento della qualità dell’aria della rete provinciale (Martina Franca, Manduria, Grottaglie). |  |  |
| 3. | dotazione di 2 campionatori bicanale di particolato in atmosfera, per la ricerca di IPA e metalli pesanti nelle polveri (PM10 e PM2.5), per effettuazione di campagne di monitoraggio volte ad acquisire informazioni sulla distribuzione granulometrica e sul loro contenuto organico ed inorganico (speciazione). |  |  |
| 4. | ammodernamento rete deposimetrica | Sono stati acquistati (e sono in corso di istallazione) n. 9 deposimetri in sostituzione di quelli esistenti e ad integrazione della rete deposimetrica disposta nella zona industriale di Taranto. (circa € 6.000) |  |
| 5. | ammodernamento e potenziamento della dotazione strumentale del laboratorio del DAP Taranto | - acquistato “sistema di concentrazione campioni di inquinanti organici” per analisi IPA in CG-MS (circa € 12.000) - installato e collaudato “CG-MS alta risoluzione” per analisi di ultratracce di microinquinanti quali diossine, furani, PCB, ecc. e realizzato “laboratorio preparativa analisi diossine” (circa € 380.000) - disposto ordinativo per attrezzatura “laboratorio preparativa analisi diossine” (circa € 123.000) |  |
| 6. | assunzione di personale da destinare ad attività di campionamento ed analisi | dal mese di febbraio 2008 hanno preso servizio presso il DAP: n.1 chimico (laurea specialistica); n.1 perito chimico; n.1 TPA. |  |
| 7. | monitoraggio di PM10 e PM2.5 ed analisi metalli pesanti ed IPA in un sito del q.re Croce-Tamburi | dal mese di gennaio 2008 è in corso il monitoraggio sistematico di PM10 e PM2.5 presso la stazione di monitoraggio di via Machiavelli; |  |
| 8. | analisi di laboratorio delle polveri sedimentabili raccolte dalla rete deposimetrica, per ricerca di metalli pesanti e IPA | continua, in modo sistematico e mensile, la raccolta delle polveri sedimentabili e le relative analisi di laboratorio. |  |
| 9. | sopralluoghi presso discariche ed impianti di compostaggio | effettuati sn. 10 sopralluoghi presso discariche(ecolevante, vergine) ed impianti di compostaggio (progeva ) |  |
| 10. | campionamenti ed analisi emissioni diffuse presso discariche ed impianti di compostaggio. | - è in corso una campagna di monitoraggio delle sostanze odorigene di natura organica (tracciante limonene) presso 2 discariche di rifiuti speciali: “ecolevante” (campagna iniziata nel mese di novembre 2007); “vergine” (campagna iniziata nel mese di gennaio 2008); - a breve, presso gli stessi siti, sarà effettuato il monitoraggio di H2S; - entro il mese di aprile 2008, la campagna di monitoraggio sarà estesa presso altre discariche, impianti di compostaggio e area industriale di Taranto. |  |
| 11. | campionamenti in zone limitrofe al comparto industriale, per individuazione sostanze odorigene. |  |  |